## Hoja1
ACTIVIDADES | FECHA INICIO | DURACION DIAS | FECHA FIN | Columna1 | Columna2
Sprint 1 – Arquitectura del Proyecto | 2020-11-30 | 4 | 2020-12-04 | 100% | 4
Sprint 2 – Modelo de Usuarios | 2020-12-07 | 4 | 2020-12-11 | 100% | 4
Sprint 3 – Modelo de Seguridad | 2020-12-14 | 4 | 2020-12-18 | 100% | 4
Sprint 4 – Modelo Libros Y Recursos | 2020-12-21 | 4 | 2020-12-25 | 100% | 4
Sprint 5 – Modulo Libros y Recursos II | 2020-12-28 | 4 | 2021-01-01 | 100% | 4
Sprint 6 – Funciones de Libros y Recursos | 2021-01-04 | 4 | 2021-01-08 | 100% | 4
Sprint 7 – Funciones de Libros y Recursos II | 2021-01-11 | 4 | 2021-01-15 | 100% | 4
Sprint 8 – Implementación | 2021-01-18 | 4 | 2021-01-22 | 100% | 4
| INICIO PROYECTO | 44165
| FIN PROYECTO | 44218
Formulas:
FECHA FIN = Tabla2[[#This Row],[FECHA INICIO]]+Tabla2[[#This Row],[DURACION DIAS]]